Приложение № 27

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 21 марта 2019 г. № 2

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Новые возможности для каждого»

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Новые возможности  для каждого | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина С. А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Кудряшов С. В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Николаева М. А., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»; Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»; Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» | | |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образованияс 300 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 110 тыс. человек к 2024 году | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн. чел.* | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество граждан *Чувашской Республики*, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел. | основной | 105,6\* | 31.12.2017 | 106\*\* | 106,5\*\* | 107\*\* | 108\*\* | 109\*\* | 110\*\* |

*\* По данным годового отчета по формам федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО за 2017 год*

*\*\* Данные по форме № 1-ПК предоставляются ежегодно 10 марта после отчетного периода, данные по форме № ПО предоставляются ежегодно 5 февраля после отчетного периода)*

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  результата | Срок | Характеристика результата |
| Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | | | |
| 1. | *Результат федерального проекта:*  Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.  *Характеристика результата федерального проекта:*  В 2019 году будет разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности территорий.  Грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования выделяется на конкурсной основе, предусматривает создание условий для расширения системы непрерывного образования, включая внедрение комплекса программ "полного цикла" по направлению (профилю) образования (в том числе программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ). Образовательные организации высшего образования, получившие грантовую поддержку, будут обеспечивать увеличение не менее чем вдвое численности обучающихся по современным программам непрерывного образования в период получения грантовой поддержки, а также не менее чем вдвое в течение трех лет после завершения грантовой поддержки.  Объем грантовой поддержки, период ее предоставления (не более 2 лет) и условия получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе в качестве преподавателей специалистов-практиков, подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка университетов реализуется на условиях софинансирования.  В рамках конкурсного отбора будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.  При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения (по рекомендации работодателей).  Конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования для предоставления грантовой поддержки будет проводиться ежегодно.  *Срок:* 31.12.2019 | | |
| 1.1. | Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями[[1]](#footnote-1) | 31.12.2019 | Для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности Чувашской Республики и расширения роли образовательных организаций высшего образования как центров непрерывного образования осуществляется грантовая поддержка университетских проектов развития систем дополнительного образования и обучения граждан, обеспечивающих принципиальное увеличение охвата населения непрерывным образованием и рост качества программ.  Грантовая поддержка выделяется на конкурсной основе и предусматривает создание в университетах стартовых условий масштабирования системы непрерывного образования с обязательствами по расширению системы после завершения грантовой поддержки.  Размеры гранта, период реализации и условия его получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе квалифицированных педагогов, исследователей и специалистов-практиков, а также подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка образовательных организаций высшего образования реализуется на условиях софинансирования. |
| 2. | *Результат федерального проекта:*  Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек).  *Характеристика результата федерального проекта:*  Будет организован конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность. Организациям, программы которых будут отобраны для реализации, будет выделено финансовое обеспечение на подготовку научно-педагогических работников, в том числе организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей.  Обучение научно-педагогических работников будет предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.  Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.  Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Глобальная конкурентоспособность профессионального образования)"). Научно-педагогические работники и работники организаций-работодателей, подготовленные к реализации современных программ непрерывного образования, будут в дальнейшем принимать участие в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков.  *Срок:* 31.12.2020 | | |
| 2.1. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | 31.12.2020 | Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан Чувашской Республики качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.  Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для Чувашской Республики.  Обучение работников организаций-работодателей будет направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.  Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков.  К 2021 году в Чувашской Республике будет обучено 200 чел. (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и работников организаций-работодателей для реализации современных программ обучения взрослых. |
| 3. | *Результат федерального проекта:*  Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).  *Характеристика результата федерального проекта:*  Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и разнообразия программ для населения.  Будет предложен механизм стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры. Будут разработаны методические рекомендации по стимулированию научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования к реализации программ непрерывного образования.  Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования будет включен в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.  Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации.  *Срок:* 31.12.2021 | | |
| 3.1. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | 31.12.2021 | Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать увеличение количества и разнообразия программ для населения Чувашской Республики.  Будет разработан механизм стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования.  Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования также включается в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.  К 2022 году в Чувашской Республике не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования будут участвовать в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). |
| 4. | *Результат федерального проекта:*  Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения  в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек;  в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек;  в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек;  в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек;  в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек;  в 2024 г. - не менее 3 млн. человек.  *Характеристика результата федерального проекта:*  Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.  С 2019 года ежегодно будет осуществляться грантовая поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.  С 2020 года будет функционировать Платформа и набор сервисов, позволяющие гражданам формировать индивидуальные образовательные траектории для непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе, для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.  Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.  Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - "неформальное образование") а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.  Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.  В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.  Систематизация и распространение эффективных практик организации систем непрерывного образования образовательными организациями высшего образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.  Мониторинг развития систем непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования будет обеспечен включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования в целях дальнейшего принятия управленческих решений. Кроме того, будет внедрен мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены результаты реализации мероприятий федеральных проектов национальных проектов "Образование", "Наука", "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Повышение производительности труда", программ, направленных на обновление гражданами профессиональных компетенций.  *Срок:* 31.12.2024 | | |
| 4.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, 646,5 тыс. человек, из них:  в 2019 г. – не менее 106 тыс. человек;  в 2020 г. – не менее 106,5 тыс. человек;  в 2021 г. – не менее 107 тыс. человек;  в 2022 г. – не менее 108 тыс. человек;  в 2023 г. – не менее 109 тыс. человек;  в 2024 г. – не менее 110 тыс. человек. | 31.12.2024 | Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организаций высшего образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта.  Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения Чувашской Республики и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики.  В рамках программ и проектов развития образовательных организаций высшего образования, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.  Стимулирование образовательных организаций высшего образования к развитию систем непрерывного образования обеспечивается включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.  Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний.  В Чувашской Республике прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования:  в 2019 г. – не менее 106 тыс. человек;  в 2020 г. – не менее 106,5 тыс. человек;  в 2021 г. – не менее 107 тыс. человек;  в 2022 г. – не менее 108 тыс. человек;  в 2023 г. – не менее 109 тыс. человек;  в 2024 г. – не менее 110 тыс. человек. |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. | | | | | | | |
| 1.1 | Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек). | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | | | | | | | |
| 3.1. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек;  в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек; в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек; в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек;  в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек; в 2024 г. - не менее 3 млн. человек. | | | | | | | |
| 4.1. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, 646,5 тыс. человек, из них:  в 2019 г. – не менее 106 тыс. человек;  в 2020 г. – не менее 106,5 тыс. человек;  в 2021 г. – не менее 107 тыс. человек;  в 2022 г. – не менее 108 тыс. человек;  в 2023 г. – не менее 109 тыс. человек;  в 2024 г. – не менее 110 тыс. человек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.2. | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т. ч.: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Кудряшов С.В. | | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Моторин И.Б.,  Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 5 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Николаева М.А. | | Начальник отдела профессионального образования и науки | Кудряшов С.В. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
| 3. | Администратор  регионального проекта | Николаева М.А. | | Начальник отдела профессионального образования и науки | Кудряшов С.В. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Иванова И.И. | | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | Суркова Ю.Н. | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Вотякова Л.Н. | | Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 10 |
| Разработана и внедрена система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Николаева М.А. | | Начальник отдела профессионального образования и науки | Кудряшов С.В. | 10 |
| 8. | Участник регионального  проекта | Суркова Ю.Н. | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 30 |
| Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей  к реализации современных программ непрерывного образования | | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаева М.А. | | Начальник отдела профессионального образования и науки | Кудряшов С.В. | 5 |
| 10. | Участник регионального проекта | Иванова И.И. | | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Суркова Ю.Н. | | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | Вотякова Л.Н. | | Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | Николаева М.А. | 10 |
| Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаева М.А. | Начальник отдела профессионального образования и науки | | Кудряшов С.В. | 5 |
| 14. | Участник регионального проекта | Иванова И.И. | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | | Николаева М.А. | 15 |
| 15. | Участник регионального проекта | Суркова Ю.Н. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | | Николаева М.А. | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Вотякова Л.Н. | Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | | Николаева М.А. | 10 |
| Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, к 2024 году не менее 110 тыс. человек | | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаева М.А. | Начальник отдела профессионального образования и науки | | Кудряшов С.В. | 5 |
| 18. | Участник регионального проекта | Иванова И.И. | Заместитель начальника отдела профессионального образования и науки | | Николаева М.А. | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Суркова Ю.Н. | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | | Николаева М.А. | 30 |
| 20. | Участник регионального проекта | Вотякова Л.Н. | Ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки | | Николаева М.А. | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | по согласованию | представитель Минтруда Чувашии | |  | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта |  | Руководители образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения на территории Чувашской Республики | |  | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Новые возможности для каждого»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кудряшов С.В.,  Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Образовательные организации высшего образования, действующие на территории Чувашской Республики, приняли участие в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования | ПК |
| 1.1.1. | Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2020 г.  Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей | РП |
| 1.1.2. | Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования | Заявки в Минобрнауки России на участие в конкурсном отборе в установленном прядке | РП |
| 1.1.3. | Заключение соглашений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования, отобранными по итогам конкурсного отбора | 15.05.2019 | 15.07.2019 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Соглашения с Минобрнауки России. Получена грантовая поддержка образовательными организациями высшего образования | РП |
| 1.1.4. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.06.2019 | 15.12.2019 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта.  Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов)  по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РП |
| 1.1. | Внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | - | 31.12.19 | Кудряшов С.В., Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта.  В 2019 году реализованы проекты по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | ПК |
| 2. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. – не менее 100 человек, в 2020 году – не менее 100 человек) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Проведено повышение квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | ПК |
| 2.1.1. | Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | 01.07.2019 | 15.12.2019 | Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Проведено повышение квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | РП |
| 2.1. | Обучено 100 чел из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей для реализации современных программ непрерывного образования | - | 31.12.2019 | Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Прошли повышение квалификации 100 человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | РП |
| 2.2.1. | Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Проведено повышение квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | РП |
| 2.2. | Обучено 200 чел. (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей для реализации современных программ непрерывного образования | - | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Прошли повышение квалификации 200 человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | ПК |
| 3. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечено участие не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | РП |
| 3.1.1. | Привлечение научно-педагогических работников высшего образования к реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечено участие не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | РП |
| 3.1. | Принимают участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2021 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Суркова Ю.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечено участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования | РП |
| 4. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения:  в 2019 году – не менее 106 тыс. человек;  в 2020 году – не менее 106,5 тыс. человек;  в 2021 году – не менее 107 тыс. человек;  в 2022 году – не менее 108 тыс. человек;  в 2023 году – не менее 109 тыс. человек;  в 2024 году – не менее 110 тыс. человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Сформирована система непрерывного обновления гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков | ПК |
| 4.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта..  Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РП |
| 4.1.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. регионального проекта. Разработаны образовательные программы для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики | РП |
| 4.1.3. | Мониторинг результатов реализации мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РП |
| 4.1.4. | Разработка системы мероприятий по информационному сопровождению реализации регионального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Спланированы системные мероприятия по информационному сопровождению реализации федерального проекта | РП |
| 4.1. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 106 тыс. человек | - | 31.12.2019 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 4.2.1. | Проведение информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта.  Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РП |
| 4.2.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Разработаны образовательные программы для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики | РП |
| 4.2.3. | Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2020 г.  Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей | РП |
| 4.2.4. | Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.01.2020 | 15.03.2020 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования | Заявки в Минобрнауки России на участие в конкурсном отборе в установленном прядке | РП |
| 4.2.5. | Заключение соглашений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования, отобранными по итогам конкурсного отбора | 15.05.2020 | 15.07.2020 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Соглашения с Минобрнауки России. Получена грантовая поддержка образовательными организациями высшего образования | РП |
| 4.2.6. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.04.2020 | 15.12.2020 | Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РП |
| 4.2.7. | Мониторинг результатов реализации мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РП |
| 4.2. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 106,5 тыс. человек | - | 31.12.2020 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 4.3.1. | Проведение информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаева М.А.,  Вотякова Л.Н.,  представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РП |
| 4.3.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаева М.А., Вотякова Л.Н.,  представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Разработаны образовательные программы для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики | РП |
| 4.3.3. | Участие в формировании приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаева М.А., Вотякова Л.Н.,  представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Перечень приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2021 г.  Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей | РП |
| 4.3.4. | Организация участия образовательных организаций высшего образования в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.02.2021 | 15.03.2020 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования | Заявки в Минобрнауки России на участие в конкурсном отборе в установленном прядке | РП |
| 4.3.5. | Заключение соглашений с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о предоставлении грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования, отобранными по итогам конкурсного отбора | 15.05.2021 | 15.07.2021 | Николаева М.А.,  Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Соглашения с Минобрнауки России. Получена грантовая поддержка образовательными организациями высшего образования | РП |
| 4.3.6. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 01.04.2021 | 15.12.2021 | Николаева М.А., Суркова Ю.Н., руководители образовательных организаций высшего образования, отобранных по итогам конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РП |
| 4.3.7. | Мониторинг результатов реализации мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н., представитель Минтруда Чувашии (по согласованию) | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий региональных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РП |
| 4.3. | По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 107 тыс. человек | - | 31.12.2021 | Николаева М.А.,  Иванова И.И.,  Вотякова Л.Н. | Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий регионального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан *Чувашской Республики*, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел. | | | | | | | |
| 1. | *С = Спк+Спп+Спп-рс+Спеп-рс+Спк-рс где* Спк - число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации; Спп - число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки; Спп-рс- число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих; Спеп-рс- число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих; Спк-рс- число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих. | 1,8 (на 31 декабря 2017 г.) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики, Росстат | Российская Федерация | Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода Данные по форме № ПО предоставляются 5 февраля после отчетного периода Ежегодно | Программы непрерывного образования - образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения |

1. Результат включается опциально [↑](#footnote-ref-1)